## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso como usuario | Administrador | acceder al sistema | gestionar todas los modulos existentes en el sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ingreso como administrador | Administrador | acceder al sistema | gestionar todas los modulos del usuario ,existentes en el sistema |  | Alta | Terminado
REQ003 | Gestion de usuarios | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar usuarios | gestionar las acciones de modulo usuario |  | Alta | Terminado
REQ004 | Gestion de herramientas | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar herramientas | gestionar las acciones de modulo herramientas |  | Alta | Terminado
REQ005 | Gestion de equipos | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar equipos | gestionar las acciones de modulo equipo |  | Alta | Terminado
REQ006 | Gestion de detalle equipo | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar detalle_equipo | gestionar las acciones de modulo detalle_equipo |  | Alta | Terminado
REQ007 | Gestion de estacion de trabajo | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar estacion de trabajo | gestionar las acciones de modulo estacion de trabajo |  | Alta | Terminado
REQ008 | Gestion de componetes a repotenciar | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar componetes a repotenciar | gestionar las acciones de modulo componetes a repotenciar |  | Alta | Terminado

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-4 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ008-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ008-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47
Horas Estimadas | 44 | 41 | 27 | 23 | 10 | 3 | -1 | -3
Horas Estimadas Restantes | 44 | 37.7143 | 31.4286 | 25.1429 | 18.8571 | 12.5714 | 6.2857 | 0
Conclusiones y Recomendaciones
El utilizar Scrum que es una metodología ágil, formo una parte esencial para el cumplimiento y organización de los requerimientos que se desarrolló nuestro proyecto.
Se debe tener siempre en cuenta el tiempo estimado para cada requisito, con el cuál se debe regir el equipo de trabajo, para que al final de los 7 días no existan ningún atraso o incumplimientos.
Se recomienda trabajar desde el primer día de la semana, con la finalidad de que los últimos días sean solo para corregir o definir ciertos detalles del software.

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso como usuario | Administrador | acceder al sistema | gestionar todas los modulos existentes en el sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Iniciar sesion como administrador |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 4 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingreso como administrador | Administrador | acceder al sistema | gestionar todas los modulos del usuario ,existentes en el sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Iniciar sesion como usuario |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 4 | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestion de usuarios | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar usuarios | gestionar las acciones de modulo usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Registrar usuarios |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2 | 6
REQ003-2 | Enlistar usuarios |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 1
REQ003-3 | Editar usuarios |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2
REQ003-4 | Eliminar usuarios |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 1
REQ004 | Gestion de herramientas | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar herramientas | gestionar las acciones de modulo herramientas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Registrar herramientas |  |  |  | Yuliana Roman |  | 2
REQ004-2 | Enlistar herramientas |  |  |  | Yuliana Roman |  | 1 | 6
REQ004-3 | Editar herramientas |  |  |  | Yuliana Roman |  | 2
REQ004-4 | Eliminar herramientas |  |  |  | Yuliana Roman |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Gestion de equipos | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar equipos | gestionar las acciones de modulo equipo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Registrar equipos |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2
REQ005-2 | Enlistar equipos |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 1
REQ005-3 | Editar equipos |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2 | 6
REQ005-4 | Eliminar equipos |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Gestion de detalle equipo | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar detalle_equipo | gestionar las acciones de modulo detalle_equipo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Registrar detalles de equipos |  |  |  | Yuliana Roman |  | 2
REQ006-2 | Enlistar detalles de equipos |  |  |  | Yuliana Roman |  | 1 | 6
REQ006-3 | Editar detalles de equipos |  |  |  | Yuliana Roman |  | 2
REQ006-4 | Eliminar detalles de equipos |  |  |  | Yuliana Roman |  | 1
REQ007 | Gestion de estacion de trabajo | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar estacion de trabajo | gestionar las acciones de modulo estacion de trabajo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Registrar estaciones de trabajo |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2
REQ007-2 | Enlistar estaciones de trabajo |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 1 | 6
REQ007-3 | Editar estaciones de trabajo |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2
REQ007-4 | Eliminar estaciones de trabajo |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Gestion de componetes a repotenciar | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar componetes a repotenciar | gestionar las acciones de modulo componetes a repotenciar |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Registrar componentes a reponteciar |  |  |  | Yuliana Roman |  | 2
REQ008-2 | Enlistar componentes a reponteciar |  |  |  | Yuliana Roman |  | 1 | 6
REQ008-3 | Editar componentes a reponteciar |  |  |  | Yuliana Roman |  | 2
REQ008-4 | Eliminar componentes a reponteciar |  |  |  | Yuliana Roman |  | 1