## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ009 | Gestion asignacion herramientas | Administrador | asignar, enlistar | gestionar de asignacion de herramientas a las estaciones de trabajos |  | Alta | Terminado
REQ0010 | Gestion Reportes | Administrador | generar reporte de equipos,reporte de herraminetas, reporte detalle equipos refactorizados, reporte equipos dañados. | Obtener reportes de cada una de las fases del proyecto de vinculacion |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Gestion de salida de productos | Administrador | asignar, enlistar | gestionar de asignacion de herramientas a las estaciones de trabajos |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Asignacion de Herramientas |  |  |  | Yuliana Roman |  | 4
REQ009-2 | Enlistar herramientas asignadas |  |  |  | Yuliana Roman |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0010 | Gestion de reportes | Administrador | generar reporte de equipos,reporte de herraminetas, reporte detalle equipos refactorizados, reporte equipos dañados. | Obtener reportes de cada una de las fases del proyecto de vinculacion |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ0010-1 |  |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 4
REQ0010-2 | Generar ,reporte de herraminetas |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 4
REQ0010-3 | Generar reporte equipos dañados |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2
REQ0010-4 | Generar reporte equipos refactorizados |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
REQ001-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
Horas Estimadas | 28 | 23 | 20 | 17 | 12 | 6 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Conclusiones y Recomendaciones
El utilizar Scrum que es una metodología ágil, formo una parte esencial para el cumplimiento y organización de los requerimientos que se desarrolló nuestro proyecto.
Se debe tener siempre en cuenta el tiempo estimado para cada requisito, con el cuál se debe regir el equipo de trabajo, para que al final de los 7 días no existan ningún atraso o incumplimientos.
Se recomienda trabajar desde el primer día de la semana, con la finalidad de que los últimos días sean solo para corregir o definir ciertos detalles del software.